## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ01 | Ingreso de pedidos | Administrador | Ingresar datos | Ingresar los pedidos de forma digital | N/A | Alta | En proceso
REQ02 | Almacenaje de pedidos | Administrador | Se deben almacenar los pedidos en el sistema. | Tener constancia de los pedidos. | N/A | Medio | No iniciado
REQ03 | Validaciones | Encargado de la contabilidad | Validar los datos del cliente | Evitar errores que entorpezcan la labor contable | N/A | Bajo | No iniciado

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Crear un sistema de ingreso de pedidos | Administrador | Ingresar los datos | Ingresar los pedidos de forma digital |  | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear un sistema de ingreso de pedidos |  |  |  | Thomas Plua |  | 2
[7 empty] | Suma | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ02 | Registro de pedidos | Administrador(Dueño) | Almacenar los pedidos en el sistema | Tener constancia de los pedidos realizados | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ01-1 | Crear la ventana para que el usuario pueda ingresar el pedido |  |  |  | Uriel Andrade |  | 1
| REQ01-2 | Registro de pedidos en el computador del usuario |  |  |  | Uriel Andrade |  | 1
[7 empty] | Suma | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Emplear validaciones de datos | Administrador(encargado de la contabilidad) | Validar los datos del cliente | Prevenir errores humanos |  | Baja | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Conisderar las validaciones del caso |  |  |  | Jean Matias |  | 0.5
| REQ003-2 | Codificar las validaciones |  |  |  | Jean Matias |  | 1
| REQ003-3 | Implementar las validaciones al sistema |  |  |  | Jean Matias |  | 0.5
[7 empty] | Suma | 2